|  | Ejecución, Evidencia y Cierre con Satisfacción | Código: PRO-PVM-03 | Versión: 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Emisión: Septiembre 2026 | Revisión: Diciembre 2026 |
|  | Procedimiento de Postventa | Estado: Borrador para validación | Página: 1 de 1 |
|  | Cláusula ISO 9001: 8.5.5, 9.1.2 | Propietario: Coordinación de Postventa | Elaboró: DETA Consultores |

Importante: Sin el PDF del checklist en Trello el servicio no se considera cerrado. Los servicios propios de Postventa se cierran con el checklist de servicio (FOR-PVM-03); las revisiones eléctricas ejecutadas por Ingeniería se cierran con su encuesta de revisión (FOR-ING-05, ver PRO-ING-05), no con este formato.

1. OBJETIVO

Estandarizar la ejecución y el cierre de los servicios propios de Postventa con evidencia antes y después, firma del cliente parcial o total y encuesta de satisfacción, documentados en el checklist de servicio (FOR-PVM-03) y cargados a Trello.

2. ALCANCE

Aplica a los servicios propios de Postventa: limpieza, mantenimiento preventivo ejecutado por Postventa y seguimiento de casos resueltos por asistencia telefónica. El cierre de las revisiones eléctricas ejecutadas por Ingeniería se documenta en FOR-ING-05 (PRO-ING-05), no en este procedimiento.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Checklist de servicio | Registro de hallazgos, actividades, evidencia, firma y satisfacción de un servicio de Postventa; se documenta en FOR-PVM-03. |
| Evidencia antes y después | Fotografías del estado inicial y final del sistema o de la actividad realizada. |
| Firma parcial o total | Firma del cliente que indica si el servicio quedó parcial (con seguimiento pendiente) o total. |
| Encuesta de satisfacción | Apartado del checklist en el que el cliente evalúa el servicio propio de Postventa recibido. |
| Trello | Repositorio donde se archiva el PDF del checklist con la evidencia. |

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001:2015 cláusulas 8.5.5 (actividades posteriores a la entrega) y 9.1.2 (satisfacción del cliente)

SOL-PROC-001 Proceso Comercial-Ingeniería-Postventa, fase 7.6 (documento origen)

FOR-PVM-03 Checklist de Servicio

PRO-PVM-04 Escalamiento a Ingeniería y Seguimiento

PRO-PVM-05 Garantías y Lecciones Aprendidas

FOR-ING-05 Encuesta de revisión (cierre técnico de la revisión, por Ingeniería)

5. RESPONSABILIDADES

| Responsable | Funciones |
| --- | --- |
| Técnico de servicio | Ejecutar el servicio · Registrar hallazgos y evidencia antes y después · Sugerir al cliente cómo eliminar fallas recurrentes · Obtener la firma y la encuesta de satisfacción |
| Postventa | Verificar el cierre del servicio · Cargar el PDF del checklist a Trello · Dar seguimiento a los servicios parciales |
| Coordinación de Postventa | Validar la calidad del cierre · Canalizar las lecciones aprendidas (PRO-PVM-05) |

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

Evidencia obligatoria. Toda visita se documenta con evidencia fotográfica antes y después en el checklist de servicio (FOR-PVM-03).

Firma del cliente. El cliente firma el checklist indicando si el servicio quedó parcial o total, según los hallazgos y el seguimiento pendiente.

Satisfacción siempre. Todo servicio propio de Postventa cierra con la encuesta de satisfacción del cliente registrada en el checklist (FOR-PVM-03); en las revisiones eléctricas la satisfacción queda registrada en FOR-ING-05 (PRO-ING-05).

Cierre en Trello. Sin el PDF del checklist con evidencia cargado en Trello el servicio no se considera cerrado.

Frontera de formato. Los servicios propios de Postventa se cierran en FOR-PVM-03; las revisiones eléctricas ejecutadas por Ingeniería se cierran en FOR-ING-05 (PRO-ING-05).

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se desarrolla en fases secuenciales. Cada paso identifica al responsable y, cuando aplica, el registro que debe generarse.

Fase 1. Ejecución

1. Registrar el estado inicial · Tomar las fotografías del estado inicial y anotar los hallazgos en el checklist de servicio.

Responsable: Técnico de servicio

Registro: FOR-PVM-03

2. Ejecutar el servicio · Realizar la actividad y sugerir al cliente cómo eliminar fallas recurrentes y resolver sus dudas sobre la instalación.

Responsable: Técnico de servicio

Fase 2. Cierre

3. Registrar el estado final · Tomar las fotografías del estado final y anotar las actividades realizadas en el checklist.

Responsable: Técnico de servicio

Registro: FOR-PVM-03

4. Obtener firma y satisfacción · Obtener la firma del cliente indicando servicio parcial o total y aplicar la encuesta de satisfacción.

Responsable: Técnico de servicio

Registro: FOR-PVM-03 firmado

Fase 3. Documentación

5. Cargar a Trello · Subir el PDF del checklist con las evidencias.

Responsable: Postventa

Control: PDF en Trello

6. Cerrar o dar seguimiento · Si el servicio quedó total, archivar la tarjeta. Si quedó parcial, mantener la tarjeta activa, agendar el seguimiento y, si requiere revisión formal, canalizar por PRO-PVM-04.

Responsable: Postventa

Control: Servicio total archivado o seguimiento agendado

8. DIAGRAMA DE FLUJO

Del registro del estado inicial al cierre con firma, satisfacción y carga a Trello.

9. REGISTROS Y FORMATOS ASOCIADOS

| Código | Formato |
| --- | --- |
| FOR-PVM-03 | Checklist de Servicio |

10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | Emisión inicial. Formaliza el cierre de los servicios propios de Postventa con evidencia, firma y satisfacción. Revisión trimestral. | DETA Consultores |

11. CONTROL DE FIRMAS

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Elaboró DETA Consultores | Revisó Coordinación de Postventa | Aprobó Dirección General |