## Matriz
Matriz de Riesgos y Oportunidades
SolarPro · Codigo MAT-RIE-001 · Revision 1 · Fecha 08-09-2026 · Borrador para validacion
Borrador para validacion con la Coordinacion de Ingenieria y el Comite de Calidad. Riesgos y oportunidades derivados del analisis de contexto (clausula 4) y de la clausula 6.1 del Manual de Calidad MC-SP-01. La columna Nivel se calcula sola (P x I) y su semaforo se actualiza al editar Probabilidad o Impacto. Al final de cada bloque hay filas en blanco listas para registrar riesgos u oportunidades nuevos. Las fechas compromiso, las metas y los responsables definitivos se confirman en la revision por la direccion.
Escala 1 a 5. Probabilidad: 1 raro · 2 poco probable · 3 posible · 4 probable · 5 casi seguro. |  |  |  |  | Impacto: 1 leve ... 5 critico. Nivel = P x I. Bandas: 1 a 5 Bajo · 6 a 10 Medio · 12 a 16 Alto · 20 a 25 Muy alto.
Bandas de riesgo: |  |  | Bajo | Medio | Alto | Muy alto | En oportunidades, mayor Nivel = mayor prioridad de captura
RIESGOS
Proceso | Riesgo u oportunidad | Causa | Prob. (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Nivel (P x I) | Accion | Responsable (rol) | Fecha compromiso | Estado
Ingenieria / Tramites CFE | Rechazo del expediente ante CFE o UVIE | Documentacion incompleta o inconsistente; falta de medidores o transformador al tope de capacidad en la zona. | 4 | 4 |  | Verificar el expediente contra lista de requisitos antes de ingresarlo; gestionar oficios y medidor con anticipacion (PRO-ING de interconexion). | Coordinacion de Ingenieria | [Por validar] | Abierto
Ingenieria | Error de diseno (sombreado o dimensionamiento) | Levantamiento incompleto en sitio o revision insuficiente de la memoria de calculo y el diagrama unifilar. | 3 | 4 |  | Revision cruzada de memoria de calculo y diagrama unifilar (PRO-ING-03) antes de liberar el diseno. | Coordinacion de Ingenieria | [Por validar] | Abierto
Instalacion / Encendido | Instalacion defectuosa o falla en el encendido | Cuadrilla externa sin control adecuado, error de montaje o de conexion, configuracion incorrecta del inversor. | 3 | 4 |  | Checklist de puesta en marcha y acta de encendido; controlar cuadrillas externas como proceso contratado (clausula 8.4). | Coordinacion de Ingenieria | [Por validar] | Abierto
Instalacion | Accidente en altura o electrico | Trabajo en techo o altura sin arnes ni linea de vida; maniobra electrica sin bloqueo; personal sin capacitacion formal en seguridad. | 3 | 5 |  | Protocolo de seguridad en alturas (arnes y linea de vida) y bloqueo electrico; capacitacion previa obligatoria a la cuadrilla. | Coordinacion de Ingenieria | [Por validar] | Abierto
Ejecucion de proyecto | Retraso que incumple la fecha comprometida | Dependencia de la entrega del proveedor, tiempos de tramite ante CFE y encadenamiento de proyectos. | 4 | 4 |  | Planificar cada proyecto por tarjeta en Trello con hitos y fecha comprometida realista; dar seguimiento en el Comite de Calidad. | Coordinacion Comercial | [Por validar] | Abierto
Compras / Proveedores | Retraso del proveedor en la entrega de modulos o inversores | Falta de stock del proveedor y tiempos de entrega variables; SolarPro no opera aun como mayorista. | 4 | 3 |  | Evaluar proveedores por stock, tiempo de entrega, precio y garantia (clausula 8.4); anticipar pedidos criticos por hito de proyecto. | Gerencia Administrativa | [Por validar] | Abierto
Compras / Estrategia | Dependencia de un solo proveedor de modulos o inversores | Concentracion del suministro en un proveedor; no operar aun como mayorista, lo que afecta el margen. | 4 | 4 |  | Homologar una segunda fuente de suministro; avanzar el plan de compra por volumen y de mayoreo. | Gerencia Administrativa | [Por validar] | Abierto
Cobranza / Administracion | Cartera vencida o retraso en la cobranza | Venta con financiamiento o credito y anticipos parciales; cliente que difiere el pago tras la puesta en marcha, lo que presiona el flujo de efectivo. | 3 | 4 |  | Definir politica de credito y cobranza con anticipo y condiciones por proyecto; dar seguimiento a la cuenta por cobrar y a la antiguedad de saldos [Por validar con SolarPro: plazos, anticipo minimo y limites de credito]. | Gerencia Administrativa | [Por validar] | Abierto
Postventa / Servicio al cliente | Queja o insatisfaccion del cliente | Incumplimiento de la produccion o el ahorro prometidos, retraso en la entrega o falla atendida con lentitud. | 3 | 3 |  | Medir satisfaccion con encuesta de postventa (meta igual o mayor a 90 por ciento); levantar ticket en Trello y aplicar analisis de causa raiz (clausula 10.2). | Coordinacion de Postventa | [Por validar] | Abierto
Organizacion / Personal | Rotacion o perdida de personal clave | Concentracion de la experiencia tecnica en pocos perfiles; plantilla aun por completar y rotacion. | 3 | 4 |  | Documentar el conocimiento critico en los procedimientos (clausula 7.1.6); definir respaldo para los perfiles clave. | Gerencia Administrativa | [Por validar] | Abierto
Instalacion / Servicio | Dano a equipo o a la propiedad del cliente | Maniobra en sitio y en techo; manejo de accesos, recibo de CFE y datos del cliente. | 2 | 4 |  | Aplicar la proteccion de la propiedad del cliente (clausula 8.5); dejar constancia del estado del sitio y cuidar los materiales. | Coordinacion de Ingenieria | [Por validar] | Abierto
Direccion / SGC | Concentracion de las decisiones en la Direccion | Dependencia de la Direccion para la toma de decisiones operativas del dia a dia. | 3 | 3 |  | Sesionar el Comite de Calidad con cadencia trimestral; documentar y delegar autoridades (clausula 5.3). | Direccion General | [Por validar] | Abierto
OPORTUNIDADES DEL SGC INTEGRADAS A LOS PROCESOS
Proceso | Riesgo u oportunidad | Causa | Prob. (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Nivel (P x I) | Accion | Responsable (rol) | Fecha compromiso | Estado
Comercial / SGC | Ganar licitaciones que exigen certificacion ISO 9001 | El mercado industrial de alto valor exige un sistema de gestion de calidad certificado. | 4 | 5 |  | Acelerar la implementacion y la certificacion del SGC; preparar el expediente de licitacion con los entregables de onboarding comercial. | Coordinacion Comercial | [Por validar] | Abierto
Postventa | Aumentar los referidos a partir de la postventa | Una postventa activa retiene al cliente y genera recomendacion. | 3 | 3 |  | Sostener la encuesta y el seguimiento de postventa (procedimientos PRO-PVM); estructurar un esquema de referidos. | Coordinacion de Postventa | [Por validar] | Abierto
Compras / Estrategia | Entrar al mayoreo y mejorar el precio con proveedores | La compra por volumen abre acceso a mejor precio y protege el margen. | 3 | 5 |  | Avanzar el plan de compra por volumen y de mayoreo; negociar precio y condiciones con proveedores homologados. | Gerencia Administrativa | [Por validar] | Abierto
Elaboro: DETA Consultores. Revisa: Coordinacion de Ingenieria. Aprueba: Comite de Calidad (Direccion General). Documento controlado ISO 9001:2015, clausula 6.1.